## Hoja 1
Id | Título / Nombre | Descripción | Resultado actual | Resultado esperado | Pasos para reproducción |  |  | Estado | Prioridad | Severidad | Reportado Por | Asignado A | Fecha | Evidencia | Comentarios | Entorno | Version
Def01 | Hay productos que no son comida | Al ingresar a la pagina principal, se puede evidenciar que hay productos que no son comida | Visualizacion de productos disponibles que no tienen nada que ver con comida | Visualizacion de productos comestibles disponibles ofrecidos por el restaurante | 1. Ingresar como cliente, con usuario y contraseña 2. Dirigirse a la seccion de "Productos" 3. Visualizar todos los productos ofrecidos |  |  | Inicial | Media | Alta | Natalia | desarrollo | 2022-01-30 |  | Los productos seleccionados en la imagen no son los unicos que no coinciden con la categoria de comida |  | 1.0
Def02 | Los productos contienen imagenes vacías | Al ingresar a comida ya!, no se pueden visualizar algunas imagenes de productos. | No se logra observar la imagen de los productos | Se debe mostrar acertivamente la imagen del producto. | 1. Ingresar con usuario y contraseña. 2. Visualizar los productos los cuales deberian tener imagen, nombre, precio y agregar al carrito. |  |  | Duplicado | Alta | Crítico | Eliana | desarrollo | 2022-03-03 |  | no se pueden visualizar la imagen de los productos correctamente |  | 1.0
Def03 | [12 empty] | 2022-02-20 |  |  |  | 1.0
Def04 | el producto tiene solo numeros | luego de ingresar a la pagina principal, no se muestra el producto y tiene como unico dato numeros, de manera que no se refiere a ningun producto alimenticio | No se vizualiza imagen de la comida ni nombre del producto | Vizualizacion de produccto con imagen y nombre de la misa en recuadro respectivo | 1. Ingeso con usuario y contraseña. 2. Redirecion a a pagina principal. 3. Vizualizar producto con imagen, nombre y precio. 4. Opcion de agregar a el carrito |  |  | Inicial | Alta | Alta | monica | producción | 2022-03-03 |  | el cliente no puede decidir que va a comprar ni como se ve el producto |  | 1.0
Def05 | Existen productos con precio superior a $1.000 | Al navegar la página, se evidencian productos con precios que exceden el tope establecio de $1.000 | Se observan productos con precios superiores | Que los productos disponibles, se encuentren con los precios en el rango establecido que es hasta $1.000 | 1. Login usuario | 2. Ingresar por el botón "PRODUCTOS" | 3. visualizar todos los productos disponibles y sus especificaciones | Inicial | Alta | Alta | Tania Paola Lenis Gómez | Mailen Slavutzky (Dev) | 2022-03-03 |  | Se anexa evidencia de referencia producto pan, pero existen muchos más productos con precios superiores al establecido que es $1.000 | Producción | 1.0
Def06 | Compras vacías | Al ingresar en el área carrito, si no hay productos seleccionados no puede realizarse la compra | Al clickear sobre confirmar compra no sucede nada | No se puede avanzar a la confirmación de compra si no existen productos seleccionados. | 1- Login usuario | 2- Ingreso en sección carrito | 3 - click en confirmar compra | verficado | alta | alta | Indira | testing | 2022-03-03 |  |  | QA | 1.0
Def07 | Medios de pago | Al seleccionar método de pago debe visualizarse dos opciones: efectivo y tarjeta |  | Los medios de pago son efectivo, tarjeta de crédito y débito. | 1-Ingreso en sección carrito | 2- verificación de orden | 3 - selección de método de pago | verificado | media | crítica | Indira | testing | 2022-03-04 |  |  | QA | 1.1
Def08 | historial de órdenes | En historial de órdenes puedo ver mis pédidos anteriores |  | El historial de órdenes debe reflejar la actividad previa, siempre y cuando se hayan confirmado las operaciones | 1- login usuario | 2- ingreso en sección de historial | 3- veo mis órdenes anteriores | en verificación | baja | baja | Indira | testing | 2022-03-05 |  |  | QA | 1.2